## Planilha1
Horas Estimas do Projeto | 190
Horas Reais gastas | 27 |  | percentual concluido dividido pelas horas estimadas
Percentual concluido | 134 |  | 70.53% |  |  |  | Qtde de dias trabalhados
Horas reais gastas | [6 empty] | Hoje - data de inicio da tarefa |  | 9 |  |  | Dias trabalhados * horas dia da tarefa
Tarefas | Horas progamadas | percentual | Horas reias |  | Horas trabalhadas | Data início | hoje | Data prevista de conclusão |  | dias para exe. Tarefa | dividir as horas estimadas / qtde de dias | Semaforo
Tarefa 1 | 10 | 70% |  |  | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | atrasado | 9 | 1.1111 | 10
Tarefa 2 | 10 | 20% |  |  | 2 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | no prazo | 10 | 1 | 9
Tarefa 3 | 10 | 40% |  |  | 4 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | no prazo | 11 | 0.90909 | 8.1818
Tarefa 4 | 10 | 100% |  | 12 | 10
Tarefa 5 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 6 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 7 | 10 | 100% |  | 10 | 10
Tarefa 8 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 9 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 10 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 11 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 12 | 10 | 100% |  | 5 | 10
Tarefa 13 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 14 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 15 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 16 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 17 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 18 | 10 | 70% |  |  | 7
Tarefa 19 | 10 | 70% |  |  | 7